## Trang tính1
STT | Hạng mục | Task | Est. Time (Hours) | Note
1 | Phân tích & thiết kế | Phân tích yêu cầu xây dựng hệ thống | 4.55 | Mỗi 0.1 hours = 6 phút
2026-01-01 |  | Phân tích Flow Khách hàng | 0.3
2026-02-01 |  | Phân tích Manager/SA Flow | 0.5
2026-03-01 |  | Thiết kế cấu trúc mã nguồn và khởi tạo source, push lên private Git repository | 0.4
2026-04-01 |  | Thiết lập quyền chỉnh sửa trên Git repo để đảm bảo cho việc lưu trữ mã nguồn, phân chia nhánh, setup môi trường local-dev | 0.35
2026-05-01 |  | Xử lý và hoàn thiện tài liệu đặc tả | 3
2 | Core.backend | Xây dựng phía backend | 4.6
2026-01-02 |  | Tạo các entity, model, migration, kết nối DB | 0.3
2026-02-02 |  | Đăng ký các dependencies cần thiết (Program.cs) | 0.3
2026-03-02 |  | Tạo các lớp validation cho dữ liệu đầu vào | 0.5
2026-04-02 |  | Thực hiện xây dựng logic xác thực, phân quyền cho vai trò OrganizationMember (Manager / SA), logic xử lý auth token | 0.8
2026-05-02 |  | Thực hiện xây dựng lớp logic xử lý lưu thông tin do khách hàng nhập từ trang form | 0.3
2026-06-02 |  | Thực hiện xây dựng lớp logic xử lý CRUD cho tính năng quản trị | 0.4
2026-07-02 |  | Xây dựng service gửi email tự động phản hồi cho khách hàng | 0.3
2026-08-02 |  | Xây dựng service xử lý xuất dữ liệu Excel | 0.3
2026-09-02 |  | Xử lý logic khởi tạo tài khoản SA đầu tiên | 0.3
2026-10-02 |  | Xây dựng logic quản lý tài khoản Manager của SA (Thêm và xóa vô hiệu Manager account) | 0.3
2026-11-02 |  | Xây dựng logic tìm kiếm theo từ khóa | 0.3
2026-12-02 |  | Xây dựng logic lọc theo các trường Năm sinh / Nơi sinh sống của KH | 0.5
3 | Core.frontend | Xây dựng phía frontend | 6.8
2026-01-03 |  | Tạo view màn hình Trang chủ biểu mẫu dành cho khách hàng (Responsive đầy đủ) | 0.8
2026-02-03 |  | Tạo view màn hình Trang quản lý (Responsive đầy đủ) | 1
2026-03-03 |  | Tạo view màn hình Trang quản lý Manager account | 1
2026-04-03 |  | Modal chỉnh sửa thông tin Khách hàng | 1
2026-05-03 |  | Modal thêm mới thông tin Khách hàng | 1
2026-06-03 |  | Modal thêm mới thông tin Tài khoản Quản lý | 1
2026-07-03 |  | Giao diện tìm kiếm bằng từ khóa | 0.5
2026-08-03 |  | Giao diện lọc Năm sinh Khách hàng, Nơi sinh sống của Khách hàng | 0.5
4 | Kiểm thử | Kiểm thử tính năng | 2.1
2026-01-04 |  | Test toàn bộ tính năng trên local-dev | 0.5
2026-02-04 |  | Test toàn bộ trên máy tính khác (trong mạng nội bộ) | 0.5
2026-03-04 |  | Test toàn bộ trên thiết bị di động khác (trong mạng nội bộ) | 0.3
2026-04-04 |  | Test toàn bộ tính năng bằng Swagger Doc | 0.3
2026-05-04 |  | Test bằng Postman | 0.5
5 | Triển khai | Triển khai và hướng dẫn | 1.7
2026-01-05 |  | Final build | 0.2
2026-02-05 |  | Hoàn thiện toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (file document & web document) | 0.5
2026-03-05 |  | Rà soát secret-key, crediential nội bộ (revoke thu hồi nếu phát hiện bị lộ - nếu có) | 0.3
2026-04-05 |  | Đóng gói mã nguồn: merge các nhánh xây dựng vào release/v1.0 và master | 0.2
2026-05-05 |  | Triển khai Video hướng dẫn và Public repo theo yêu cầu | 0.5
| Tổng ước lượng thời gian |  | 19.75 | (giờ liên tục)